PODSTAWOWE INFORMACJE

dot. projektu „Razem dla dostępności – program kształtowania liderów obywatelskich w powiecie olkuskim”

| 1. Tytuł projektu, sposób finansowania | Projekt „Razem dla dostępności – program kształtowania liderów obywatelskich w powiecie olkuskim” został dofinansowany w ramach programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030 prowadzonego przez Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego |
| --- | --- |
| 2. Czas realizacji- | - od 01.08.2021 – 31.07.2023 r, przy czym II cykl dla liderów młodzieżowych realizowany jest w terminie wrzesień 2022 r. – lipiec 2023 r. |
| 3. Realizator projektu | Stowarzyszenie Dobroczynne „Res Sacra Miser” w Bukownie; http://www.rsm.org.pl/ |
| 4. Cele projektu | - budowanie kompetencji obywatelskich oraz przeprowadzanie samodzielnych inicjatyw społecznych przez liderów obywatelskich w powiązaniu z działaniami na rzecz rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym. |
| 5. Uczestnicy | - uczniowie szkół średnich z terenu powiatu olkuskiego, szczególnie ci, którzy mają doświadczenie w działalności społecznej (min.3 osoby z każdej zdeklarowanej szkoły). Dwa terminy rekrutacji – rektutacji na drugi cykl wsparcia wyłoni 16 uczestników. Data rekrutacji 1-13.09.2022 r. |
| 6. Planowane działania | W ramach projektu (II cykl ) Realizator zapewnia: a) 5 szkoleń na miejscu przygotowujących do różnych inicjatyw społecznych. Każde spotkanie trwa po 8 godzin, prowadzone przez trenera, z dostępem do materiałów szkoleniowych. Dokładne terminy spotkań będą ustalane na bieżąco z uczestnikami. Zapewniony zostanie poczęstunek i transport do miejsca szkolenia (Bukowno). Tematy szkoleń stacjonarnych: Od pomysłu do działania – zasady opracowania projektu (diagnoza potrzeb, cele, harmonogram, podział zadań – logika projektowa); promocja inicjatyw społecznych (realizacja materiałów filmowych, montaż, scenariusz; materiały graficzne); Czy moje otoczenie jest dostępne” – przepisy ustawy o dostępności, diagnoza swojego otoczenia (szkoły); Mój wpływ na polityki lokalne” (informacja publiczna, budżet obywatelski, konsultacje społeczne); „Autoprezentacja i wystąpienia publiczne” 2. szkolenia wyjazdowe (pierwsze 23-25.09.2022r , drugie maj-czerwiec 2023). Spotkania na szkoleniach wyjazdowych trwają 12 godzin szkoleniowych i prowadzone są przez dwóch lub jednego trenera. Realizator zapewnia przejazd, nocleg i wyżywienie. Tematy szkoleń wyjazdowych: Ja – lider! Mój wewnętrzny potencjał a moja rola w zespole” (szkolenie rozpoczynające), Jak oceniać skuteczność podejmowanych działań (szkolenie kończące). b) możliwość realizacji indywidualnych i zespołowych inicjatyw - każdy z uczestników działając w zespole będzie miał możliwość prowadzenia projektów, przy finansowym i merytorycznym wsparciu Realizatora. Jeden z projektów dotyczyć ma wprowadzenia zmian w zakresie dostępności w szkole uczestników (realizacja I połowa 2023 r. z pulą na szkołę średnio 1600 zł), drugi współpracy z osobami z niepełnosprawnością w zakresie tworzenia materiałów filmowych. UWAGA: z uwagi na obecną sytuację epidemiologiczną – część zajęć może odbywać się zdalnie z wykorzystaniem narzędzi online. |